## 汇总报告
点点约玩测试报告
基本信息
| 测试程序 |  | 飞云TV
| 测试版本 |  | 1.5.0.1
| 测试平台 |  | Iphone7
| 测试日期 |  | 2019/3/12~ 2019/--/--
执行概况
用例状态 | 用例数目 | 用例总数 | 用例通过率 | 用例覆盖率
Pass |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Fail
Block
N/A
Bug概况
Bug_ID | 标题 |  |  | 严重等级 | 模块
Bug_1 | 未注册过手机号注册 |  |  | A | 注册
Bug_2 | 已注册的手机号注册 |  |  | B | 注册
Bug_3 | 输入错误的验证码 |  |  | C | 注册
Bug_4 | 切换QQ登录 |  |  | B | QQ登录
Bug_5 | 普通用户没有发布动态入口 |  |  | C | 我的
Bug_6 | 保存信息 |  |  | C | 个人信息
Bug_7 | 在导师主页点击浮窗回到“开黑”大厅 |  |  | B | 导师主页
Bug_8
Bug_9
Bug_10
Bug_11
Bug_13
指标说明
1、用例总数
用例数= | 通过用例数+未通过用例数+无法测试用例数
2、用例通过率
通过率= | 通过用例数/用例总数
3、用例覆盖率
覆盖率= | (通过用例数+未通过用例数)/用例总数
4、Bug严重等级
致命级（A）： | 影响程序运行的bug，程序无法跑通，系统无法运行。例如：崩溃或严重资源不足、应用模块无法启动或异常退出、循环报错、无法退出、支付漏洞
严重级（B）： | 造成用户完全无法完成操作的bug，但不会影响到系统运行。例如：功能无法实现、点击无效、内容无法显示、数值计算错误、功能报错等
缺陷级（C）： | 用户可完成操作，但操作受到阻碍的bug。例如：操作被遮盖，内容显示不全等
瑕疵级（D）： | 对用户使用基本不影响的bug。例如：文字描述不清晰、界面颜色影响识别、文字排列不整齐、出现错别字等
5、用例状态
Pass-通过： | 实际结果与预期结果相符
Fail-未通过： | 实际结果与预期结果不相符，存在缺陷
Block-无法测试： | 测试环境不足或已知Bug导致无法执行该用例
N/A-用例无效： | 设计的用例与实际不符

## 用例详情
ID | 模块 | 子模块 | 用例标题 | 前提条件 | 测试步骤 | 期望结果 | 测试结果 | BUG详情 | 备注
1 | 注册 | 手机号注册 | 未注册过手机号注册 | 未注册过的手机号 | 1、输入手机号：13299071679 2、点击获取验证码 3、输入正确验证码：73255 | 注册成功 | Block | 不跳转下一步
2 |  |  | 已注册的手机号注册 | 已注册的手机号 | 1、输入手机号：18810811679 2、点击获取验证码 | 提示【此号码已注册】 | Fail | 没有弹出提示
3 |  |  | 错误的手机号注册 | 错误的手机号 | 1、输入手机号：19399071679 2、点击获取验证码 | 提示【请输入正确的电话号码】 | Pass
4 |  |  | 输入错误的验证码 | 错误的验证码 | 1、输入手机号：13299071679 2、点击获取验证码 3、输入错误验证码：797611 | 提示【输入的短信验证码不正确】 | Fail | 没有提示
5 |  |  | 点点约玩用户协议 | 点击注册 | 1、点击注册 2、点点约玩用户协议 | 点点约玩用户协议内容 | Pass
6 |  |  | 未联网注册 | 未联网 | 1、未联网注册 | 提示【当前无网络 请设置网络】 | Fail | 没有提示 | 提示【加载中，耐心等待】 | 无法从API_1获取数据
7 |  |  | 联网注册 | 联网 | 1、联网注册 | 注册成功 | Block
8 |  | 第三方首次登录 | 首次微信登录 | 安装微信 | 1、登录界面点击微信登录 | 登录成功 | Pass
9 |  |  | 首次QQ登录 | 安装QQ | 1、登录界面点击QQ登录 2、选择别的QQ号登录 | 登录成功 | Block | 切换QQ号时，登录的账号不是这次QQ的账号
10 |  | 填写资料 | 填写未存在昵称 | 未存在昵称 | 1、填写未存在昵称 | 注册成功 | Pass
11 |  |  | 填写已存在昵称 | 已存在昵称 | 1、填写已存在昵称 | 提示【昵称重复】 | Pass
12 |  |  | 昵称含特殊字敏感词 | 昵称含特殊字敏感词 | 1、填写昵称含特殊字敏感词 | 提示【昵称含特殊字敏感词】 | Fail | 无提示 | 更改为国家领导人昵称成功
13 |  |  | 填写昵称08个字以上 | 填写昵称08个字以上 | 1、填写昵称08个字以上 | 提示【昵称超过08个字符】 | Fail | 昵称字数无限制
14 |  |  | 换头像 | 使用摄像头 | 1、选择使用摄像头 2、拍照选取 | 保存成功且显示头像 | Pass |  | 注册流程未走通
15 |  |  |  | 使用相册 | 1、点击头像选择图库 2、选取图片 | 保存成功且显示头像 | Pass |  | 注册流程未走通
16 |  |  | 密码小于六位 | 密码小于六位 | 1、密码填写12345 | 提示【密码长度不能小于6个字符】 | Fail | 未提示 | 注册流程未走通
17 |  |  | 密码大于18位 | 密码大于18位 | 1、密码填写12345123451234512345123451234512345123451234512345 | 提示【密码长度不能大于18个字符】 | Fail | 未提示 | 注册流程未走通
18 |  |  | 选择性别 | 选择性别 | 1、选择性别为女 | 选择、注册成功 | Pass |  | 注册流程未走通
19 | 登录 | 手机登录 | 已注册手机号登录 | 已注册手机号 | 1、输入手机号：13718707025 2、输入密码：z5201314. | 登录成功 | Pass
20 |  |  | 错误密码登录 |  | 1、输入手机号：13299071679 2、输入密码：z5201314 | 提示【账号不存在或账号密码输入错误】 | Pass
21 |  |  | 未注册手机号登录 | 未注册手机号 | 1、输入手机号：13587454448 2、输入密码：123457 | 提示【账号不存在或账号密码输入错误】 | Pass
22 |  |  | 联网登录 | 联网登录 | 1、联网登录 | 登录成功 | Pass
23 |  |  | 未联网登录 | 未联网登录 | 1、未联网登录 | 提示【当前无网络 请设置网络】 | Pass
24 |  |  | 找回密码 | 已注册 | 1、点击找回密码 2、输入手机号点击获取验证码 3、输入验证码 4、输入新密码 | 找回密码成功 | Pass
25 |  | 微信登录 | 微信登录 | 安装微信 | 1、点击微信登录 2、获取微信权限登录 | 登录成功
26 |  |  | 未安装微信登录 | 未安装微信 | 1、未安装微信点击微信登录 2、获取微信权限登录 | 提示未安装微信
27 |  | QQ登录 | QQ登录 | 安装QQ | 1、点击QQ登录 2、获取QQ权限登录 | 登录成功
28 |  |  | 未安装QQ登录 | 未安装QQ | 1、未安装QQ点击QQ登录 2、获取QQ权限登录 | 提示未安装QQ
31 |  | 点点约玩用户协议 | 点点约玩用户协议 | 联网 | 1、登录 2、点点约玩用户协议 | 点点约玩用户协议显示成功 | Pass
32 |  | 被踢出登录状态 | 被踢出登录状态 | 在线 | 1、登录 2、被踢出登录状态 | 登录提示【用户身份验证失败】
33 | 个人信息 | 修改昵称 | 修改昵称 |  | 1、点击头像 2、点击昵称修改昵称 | 修改成功 | Pass
34 |  |  | 修改为已有昵称 |  | 1、点击头像 2、点击昵称修改为已有昵称 | 提示【昵称重复】 | Pass
35 |  |  | 修改10个字符以上的昵称 |  | 1、点击头像 2、点击昵称修改 3、修改10个字符以上的昵称 | 提示【昵称超过10个字符】 | Pass
36 |  |  | 修改昵称含敏感词特殊字 |  | 1、修改昵称含敏感词特殊字 | 提示【昵称含特殊字敏感词】 | Pass
|  | 动态 | 普通用户没有发布动态入口 |  |  |  | Fail |  | 用户端显示时，去 掉“资料”、“动态”这一行
|  | 保存 | 保存信息 |  | 1.填写昵称 2.点击保存 | 保存昵称 | Fail | 提示：完善所有信息 | 更改为修改单独信息后可以保存
37 |  | 修改密码 | 修改密码 |  | 1、点击头像 2、获取验证码 3、修改密码 | 修改成功 | Pass
38 |  | 换头像 | 相册更换头像 |  | 1、点击头像 2、更换相册头像 | 更换成功 | Pass
39 |  |  | 摄像头更换头像 |  | 1、点击头像 2、摄像头拍照更换头像 | 更换成功 | Pass
40 |  | 账号登录方式 | 账号登录方式 |  | 1、点击头像 2、查看账号 | 显示手机号登录
41 |  | 房间号 | 房间号 |  | 1、点击头像 2、查看房间号 | 显示房间号 | Fail | 无显示，什么东西
42 |  | 等级 | 等级 |  | 1、点击头像 2、查看等级 | 显示等级进度和标识 | Pass
43 |  | 绑定手机号 | 已绑定手机号 |  | 1、点击头像 2、查看手机号 | 显示手机号
44 |  |  | 绑定手机号 |  | 1、未绑定手机号 2、填写正确手机号 3、提交验证码 | 绑定手机成功
45 |  | 修改性别 | 修改性别 |  | 1、点击头像 2、修改性别 | 修改成功 | Fail | 无性别修改
46 |  | 退出登录 | 退出登录 |  | 1、设置 2、点击退出登录 | 退出登录成功 | Pass
47 | 首页 | 导师列表 | 顶部搜索 |  | 1、点击图标 | 进入搜索模块 | Pass
48 |  |  | 滑动切换分类服务 |  | 1.、按住导航文字左右滑动 2、按住列表内容区左右滑动 3、点击导航文字 | 1、滑动导航上的服务类型 2、左右切换服务类型 3、切换服务类型 | Pass
49 |  |  | 下拉刷新页面 |  | 1、刷新页面 | 1、下拉刷新loding提示 2、加载成功提示 | Pass
50 |  |  | 导师数据列表 |  | 1、导师头像 2、导师昵称 3、导师服务层级 4、魅力值 5、个人标签 6、单数 7、价格 小时/ 每局…… | 内容正常显示 | Pass
51 |  |  | 上拉加载 |  | 1、下拉翻页到底部 2、断网状态点击； | 1、每次上拉加载8条数据 2、上拉加载loading提示 3、无内容提示 | Pass
52 |  |  | 导师筛选器 |  | 1、首次上拉到第四页时，上划出提示 2、点击右上角搜索按钮下方筛选器按钮 3、弹出筛选器后，选择筛选类型，然后确认 | 1、筛选内容为所选分类内容 2、第二次访问到第四页后不再弹出 | Pass
53 |  | 搜索 | 未登录搜索 |  | 1、点开右上角放大镜标志 2、搜索房间号/主播名 | 搜索成功 | Pass
54 |  | 签到 | 签到提示 | 每日首次进入app首页 | 1、打开APP提示签到 | 提示成功
55 |  |  | 今日签到 | 首页弹出签到 | 1、点击签到按钮 | 1、天数到了，提示领取奖励成功 2、天数不到，提示签到成功 | Pass
56 | 消息 | 导师聊天 | 安卓与安卓聊天 | 1、2台安卓设备 2、1个用户1个导师号 | 2个账号 1、互发送文字消息 2、互发送语音消息 3、互发图片 4、互发礼物 5、互发表情 6、操作下单 7、观察推送消息 | 1、正常发送 2、可收到推送通知 3、礼物可到账 4、点击下单调到对应导师下单页 | Pass
57 |  |  | 安卓与iOS聊天 | 1、1台安卓设备1台iOS 2、1个用户1个导师号 |  |  | Pass
58 |  |  | 安卓与PC聊天 | 1、1台安卓设备1台电脑 2、1个用户1个导师号 |  | 1、正常发送 2、移动端可以收到推送 | Pass
59 |  | 订单消息 | 接收订单消息 | 1个用户1个导师号 | 1、下单后查看通知 2、收到订单后查看通知 3、完成订单后查看通知 | 1、正常收取 2、移动端可以收到推送 | Pass
60 |  | 订单消息 | 接收订单消息 |  | 点开官方公告内容 | 公告内容无异常 | Pass
61 | 详情页 | 导师主页 | 播放视频 |  | 1、进入导师主页 2、点击屏幕 3、观察小视频屏幕背景 |  | Fail | 有出现不播放视频情况
62 |  |  | 播放音频 |  |  |  | Pass
|  |  | 动态详情页 |  | 1.进入导师主页 2.左滑至动态页 3.点击动态跳转至动态详情页 4.无法返回至动态列表页 | 返回至动态列表 | Block |  | 增加返回入口
63 |  |  | 内容展示 |  | 1、导师所属服务类型 2、导师昵称 3、导师魅力值 4、导师服务评级标签 5、真人认证标签 6、评价标签 7、导师服务介绍 |  | Pass
64 |  |  | 关注导师 |  | 1、点击关注 2、点击取消关注 |  | Fail | 只能关注，无法取消
65 |  |  | 聊天 |  | 1、点击聊天按钮 |  | Pass |  | 聊天页面点击导师头像进入导师主页，恢复老版本
66 |  |  | 4G状态提示 |  | 1、切换到4G状态 2、切换会wifi状态
67 |  |  | 分享 |  | 1、点击右上角更多按钮 2、点击分享到微信 3、点击分享到微博 3、点击分享到QQ |  | Fail |  | 微信（及朋友圈，微博）分享出去不显示导师昵称和描述。QQ分享失败【提示未安装QQ】
68 |  |  | 举报 |  | 1、点击右上角更多按钮 2、点击举报按钮 |  | Pass
69 |  |  | 上下滑动翻页 |  | 1、手势上滑动视频 2、手势下滑动视频 |  | Fail |  | 搜索进入的导师主页，无法滑动
70 |  | 下单流程 | 立即下单 |  | 1、点击弹出窗后立即点击下单按钮 |  | Pass
71 |  |  | 选择预约时间 |  | 1、选择时间被占用的时段 2、选择时间未被占用的时段 3、选择被占用前的时段 | 预约后该主播预约时间段不可选 | Pass
72 |  |  | 预约 |  | 选择时间类型等后点击下单 | 是否可以成功下单 | Pass
73 |  |  | 选择服务时间 |  | 选择不同服务时间 | 对应服务时间，下单价格相对变化 | Pass
74 |  |  | 选择服务类型 |  | 选择不同服务类型 | 不同价格的服务，下单价格对应变化 | Pass
75 |  |  | 选择优惠券 |  | 选择不同优惠券 | 对应优惠券，下单价格相对变化 |  | 没有优惠券通道
76 |  | 送礼物流程 | 赠送礼物 | 点开赠送礼物 | 1、默认选中第一个礼物 2、赠送单个礼物 3、批量赠送礼物 4、左右滑动切换礼物下一页 5、赠送礼物扣钻石消耗 6、钻石赠送时直接弹出充值 7、在评价与动态列表页操作赠送流程
77 |  |  | 道具箱 | 切换到道具箱
78 |  |  | 充值钻石
79 |  | 选择支付 | 微信充值 | 充值 | 1、点击我的模块 2、点击充值--微信充值 | 支付成功，完成订单 | Pass
80 |  |  | 支付宝充值 |  | 1、点击我的模块 2、点击充值--支付宝充值 |  | Pass
81 |  | 导师评价 | 用户评价数据 | 完成订单 | 1、完成订单后评价导师 2、观察评价数据 |  | Pass
82 |  |  | 导师回复数据 | 收到用户评价 | 1、回复用户评价 |  | Pass
83 |  | 守护者 | 守护者展示数据 | 导师拥有守护者<3 | 1、赠送礼物 2、观察数值 |  | Fail | 显示错位 | 再次进入又恢复正常
84 |  |  | 守护者前10人展示状态 | 导师拥有守护者>10 | 观察数值
85 |  |  | 只有1人展示状态 | 导师拥有守护者<3
86 |  |  | 无人展示状态 | 导师拥有守护者=0 |  |  | Pass
|  |  | 点击浮窗回到“开黑”大厅 | 在守护者页面 | 1.进入大厅 2.点击导师，进入导师主页 3.点击浮窗 | 回到大厅 | Fail | 浮窗消失 不跳转会大厅 计入大厅会卡在房间列表页
87 |  | 导师动态 | 导师无动态 | 导师一个动态也没有发布 | 在导师主页不展示动态按钮 |  | Pass
88 |  |  | 导师动态列表 | 导师发布过动态 | 观察动态列表中数据 |  | Pass
89 |  |  | 导师动态详情 |  | 点击导师动态列表 |  | Pass
90 |  |  | 评论导师动态 |  | 点击动态中评价按钮 |  | Pass
91 |  |  | 点赞动态 |  | 点赞动态中的赞按钮 |  | Pass
92 |  |  | 分享动态 |  | 点赞动态中的分享按钮 |  | Pass |  | 分享后，描述不显示。同样QQ失败
93 |  | 发布动态 | 发布动态图片 | 成为导师 | 进入导师动态模块 |  | Pass
94 |  |  | 发布动态视频 |  |  |  | Pass
95 |  |  | 发布中 |  |  |  | Pass
96 |  |  | 发布成功 |  |  |  | Pass
97 |  |  | 发布失败
98 | 4G | 4G使用飞云录 | 4G注册 | 4G | 1、4G注册 | 4G注册成功 | Pass
99 |  |  | 4G登录 |  | 1、4G登录 | 4G登录成功 | Pass
100 |  |  | 4G下单 |  | 1、4G直播 | 4G直播成功 | Pass
101 |  |  | 4G充值 |  | 1、4G充值 | 4G充值成功 | Pass

## Bug详情
Bug_id | 标题 | 复现步骤 | 所在模块 | 子模块 | Bug严重等级 | 复现率 | 系统 | 截图/视频
Bug_1 | 缺少复制ICON | 复现步骤： 1、首页 - 点击通证 - 通证详情 - 合约管理地址 2、点击合约管理地址，复制成功 期望结果： 实际结果：缺少复制ICON，功能正常 | 通证详情 |  | D |  | 前端
Bug_2 | 缺少主体介绍 | 复现步骤： 1. 首页 - 点击通证 - 通证详情 - 通证主体（发行方） 期望结果： 1. 默认展示主体介绍 2. 能显示主体介绍的图文 实际结果：默认展示的主体信息、未加载出图文 | 通证详情 |  | C |  | 前端
Bug_3 | 点击发行方、通证效用未跳转 | 复现步骤： 1. 首页 - 点击通证 - 通证详情 - 发行方/通证效用 期望结果： 点击发行方跳转发行方介绍页； 点击通证效用跳转通证效用HTML页 实际结果：未跳转 | 通证详情 |  | B |  | 前端
Bug_4 | 文字描述有误 | 复现步骤： 1. 首页 - 点击通证 - 通证详情页 2. 页面文字与原型不一致 期望结果：请参考原型，与原型保持一致 实际结果： | 通证详情 |  | B |  | 前端
Bug_5 | 发行买入超限则异常 | 复现步骤： 1. 首页 - 点击PLD通证 - 通证详情页 - 立即买入 - 按份数/金额购买 2. 输入超大值时 期望结果：提示，“最多买入x份” 实际结果：跳转空白页，且一直加载 | 发行买入 |  | A |  | 前端
Bug_6 | 发行买入超限提示异常 | 复现步骤： 1. 首页 - 点击通证 - 通证详情页 - 立即买入 - 按份数/金额购买 2. 输入超大值 期望结果：首先判断是否超限，再判断余量是否足够 实际结果：同时判断，出现两个提示 | 发行买入 |  | B |  | 前端
Bug_7 | 支付密码状态异常 | 复现步骤： 1. 首页 - 通证详情页 - 立即买入 - 设置支付密码 - 安全中心 2. 设置支付密码 期望结果：支付密码状态为关闭 实际结果：实际为开启 | 安全中心 |  | B |  | 前端
Bug_8 | 页面排版 |  | 安全中心 |  | D |  | 前端
Bug_9 | 页面排版 |  | 安全中心 | 修改支付密码页 | D |  | 前端
Bug_10 | 小数位数异常 | 复现步骤： 1. 首页 - 点击通证 - 通证详情页 - 立即买入 - 按份数/金额购买 2. 可用额小数 期望结果：与之前约定一致 实际结果：展示了八位小数 |  |  | C |  | 前端
Bug_11 | 发行买入提示异常 | 复现步骤： 1. 首页 - 点击通证 - 通证详情页 - 立即买入 - 按份数/金额购买 2. 当余额不足，点击立即购买 期望结果：直接提示“余额不足” 实际结果：整屏闪一下 |  |  | C |  | 前端
Bug_12 | 发行买入数值计算异常 | 复现步骤： 1. 首页 - 点击通证 - 通证详情页 - 立即买入 - 按份数/金额购买 期望结果：起购份数、最少金额，与详情页数据计算一致 实际结果：不一致 |  |  | A |  | 前端+后端
Bug_13 | 发行买入异常 | 复现步骤： 1. 首页 - 点击PLD - 通证详情页 - 立即买入 - 按份数/金额购买 - 支付 期望结果：跳转订单详情 实际结果：未跳转订单详情，弹出小黑框。且未购买成功 |  |  | A |  | 前端
Bug_14 | 通证大全筛选条件错误 | 复现步骤： 1. 首页 - 通证大全 期望结果：不显示数字货币（USDT、GUSD），建议分开管理 实际结果：全部显示
Bug_15 | 通证详情路径无法跳转 | 复现步骤： 1. 首页 - 通证详情页 - 发行情况-全部/分利宝-全部 2. 期望结果：跳转对应页面 实际结果：跳转到空白页面，且无法返回
Bug_16 | 支付密码已开启，仍提示先设置支付密码 | 复现步骤： 1. 首页 - PLD - 买入 - 支付 2. 期望结果：跳出支付密码框 实际结果：提示请先设置支付密码
Bug_17 | 转入分利宝，提示内容错误 | 复现步骤： 1. 首页 - 分利宝 - 转入分利宝 - 确定转入 2. 期望结果：当输入超限，提示“最少/最多转入x” 实际结果：直接返回了后台提示。可转义
Bug_18 | 分利宝转入，数值错误 | 复现步骤： 1. 首页 - 分利宝 - 转入分利宝 2. 可转入数量、到期日期 期望结果：可转入数量 = 分利计划总量 - 已转入总量 实际结果：可转入数量不相等/日期太精准了
Bug_19 | 分利宝转入支付框显示不完整 | 复现步骤： 1. 首页 - 分利宝 - 转入分利宝 - 确定转入 2. 期望结果：显示完整密码输入框，包含支付金额 实际结果：仅显示了密码框
Bug_20 | 转入分利宝页面文字错误 | 复现步骤： 1. 首页 - 分利宝 - 转入分利宝 2. 期望结果：分利总量 实际结果：万利总量，请与原型保持一致
Bug_21 | 分利计划（历史发布页）缺少ICON；需要排版 | 复现步骤： 1. 首页 - 通证详情 - 分利宝 - 分利计划页 期望结果： 实际结果：缺少icon，排版不规整
Bug_22 | 分利宝转入成功后跳转订单详情异常 | 复现步骤： 1. 首页 - 分利宝 - 确认转入 - 支付 - 订单详情页 2. 未生成转入分利宝订单详情 期望结果：展示转入分利宝的订单详情 实际结果：空白页
Bug_23 | 分利宝转入成功后提示错误 | 复现步骤： 1. 首页 - 分利宝 - 确认转入 - 支付 2. 期望结果：提示“转入成功” 实际结果：提示“购买成功”
Bug_24 | 明细字段名称错误 | 复现步骤： 1. 我的 - 资产 - 明细 - 分利宝 2. 锁仓分利已改为“分利宝” 期望结果： 实际结果：
Bug_25 | 跳转异常 | 复现步骤： 1. 我的 - 资产 - 冻结详情 - 转让 - 点击返回冻结详情 2. 期望结果：正常显示 实际结果：加载中，请求失败
Bug_26 | 首页跳转异常 | 复现步骤： 1. 首页 - 交易市场；首页 - 立即出售/购买；首页 - 交易市场全部 2. 期望结果：跳转交易市场；跳转交易市场交易页面 实际结果：点击无效，未跳转